## Sheet1
電子契約導入チェックリスト
ステップ | 確認すること | 記入例 | 担当者 | 完了目安 | メモ
1. 現在の契約業務を洗い出す | 紙で行っている契約業務の流れを確認する | 契約書作成→上長確認→代表押印→郵送→返送確認→紙ファイル保管 | 総務 | 導入前 | まずここを書くと、電子化時に変える場所がわかりやすい
2. 電子化する契約書を決める | 電子契約に切り替える書類を選ぶ | 業務委託契約書、秘密保持契約書、注文請書 | 総務・営業 | 導入前 | 最初は件数が多く、ひな形が決まっている契約書から始めると楽
3. 紙で残す契約書を決める | 電子化しない契約書を分ける | 重要取引先との基本契約書、不動産関連契約など | 管理側 | 導入前 | 無理に全部電子化しようとすると、社内も取引先も止まりやすい
4. 社内の承認ルートを決める | 誰が作成・確認・承認・送信するか決める | 作成：営業、確認：上長、承認：代表、送信：総務 | 管理側・総務 | 導入前 | ここが曖昧だと、電子契約サービスを入れても「誰が送るの？」となる
5. 利用する電子契約サービスを選ぶ | 料金、送信件数、承認機能、保存機能を比較する | 月20件程度送信、承認フローあり、契約書検索がしやすいサービス | 総務・経営者 | 導入前 | 月額だけでなく、1件あたりの送信費用も見ておくと後で迷わない
6. ユーザー権限を設定する | 閲覧・作成・承認・管理できる人を分ける | 管理者：総務責任者、送信者：総務、閲覧：営業責任者 | 総務 | 導入時 | 契約金額や取引条件が見えるので、全員が見られる設定は避けたほうが無難
7. 契約書のひな形を登録する | よく使う契約書をテンプレート化する | 業務委託契約書、NDA、注文請書を登録 | 総務・法務担当 | 導入時 | ひな形を登録しておくと、新人担当者でも同じ形式で作りやすくなる
8. 送信前チェック項目を作る | 契約書を送る前に確認する項目を決める | 契約先名、金額、契約期間、支払条件、メールアドレスを確認 | 総務・営業 | 導入時 | メールアドレス間違いは地味に怖いので、チェック欄に入れておくと安心
9. 取引先への案内文を用意する | 電子契約で送ることを事前に伝える | 後ほど電子契約サービスより契約書確認メールが届きます | 営業・総務 | 導入時 | 相手が初めての場合、いきなり送るより一言あるほうがスムーズです
10. 締結後の保存ルールを決める | 電子契約サービスと社内フォルダの保存方法 | サービス内に保管し、PDFを「契約書/取引先名/年度」フォルダにも保存 | 総務 | 運用開始時 | 後で探す人のことを考えて、契約先名と締結日で検索できる形にしておく
11. 契約書一覧を作る | 紙契約と電子契約をまとめて管理する | 契約先名、契約書名、締結日、更新日、保存場所、担当者を一覧化 | 総務 | 運用開始後 | 紙と電子が混ざる時期は特に、一覧表がないと探すのに時間がかかりる
12. 月1回の確認日を決める | 未締結・更新期限・保存漏れを確認する | 毎月25日に未締結契約と翌月更新契約を確認 | 総務・管理側 | 運用開始後 | 月末ギリギリより少し前に見ると、取引先への確認も間に合いやすい