## Sheet1
業務引継ぎスケジュール表
区分 | 目安時期 | 対応内容 | 担当者 | 確認者 | 完了 | メモ
準備 | 引継ぎ開始日 | 引継ぎ対象の業務をすべて書き出す | 前任者 | 上司 | □ | まず業務名だけでOK。細かい説明はあとで追加
| 引継ぎ開始日 | 日次・週次・月次・年次の業務に分ける | 前任者 | 上司 | □ | 月末処理、締め日、年1回の作業は抜けやすい
| 引継ぎ開始日 | 止まると困る業務を先に選ぶ | 前任者 | 上司 | □ | 請求、支払、勤怠、取引先対応を優先
| 4週間前 | 共有フォルダ・ファイル名・紙資料の保管場所を確認 | 前任者 | 後任者 | □ | 「いつものフォルダ」ではなく正式な場所を書く
| 4週間前 | 使用しているシステム・ツールを一覧にする | 前任者 | 上司 | □ | IDやパスワードは直接書かず、管理者や申請先を書く
資料作成 | 3週間前 | 業務ごとの手順を簡単にまとめる | 前任者 | 後任者 | □ | 操作手順、確認先、締切をセットで書く
| 3週間前 | 取引先ごとの注意点を整理する | 前任者 | 後任者 | □ | 連絡方法、締め日、過去のやり取りを残す
| 3週間前 | 進行中の案件を一覧にする | 前任者 | 上司 | □ | 現在の状態、次にやること、期限を書く
| 3週間前 | 未完了タスクを整理する | 前任者 | 上司 | □ | 「対応中」だけで終わらせず、次の行動まで書く
説明 | 2週間前 | 後任者へ業務全体の流れを説明する | 前任者 | 後任者 | □ | 最初は細かい操作より全体像を共有
| 2週間前 | 日次・週次業務を説明する | 前任者 | 後任者 | □ | 毎日やる作業は実際の画面を見ながら説明
| 2週間前 | 月次業務・締め日がある業務を説明する | 前任者 | 後任者 | □ | 月末に慌てないよう、先に説明しておく
| 2週間前 | 取引先対応の引継ぎを行う | 前任者 | 後任者 | □ | 必要に応じて担当変更メールも準備
実作業確認 | 1週間前 | 後任者が実際に作業を試す | 後任者 | 前任者 | □ | 説明済みと理解済みはズレやすいので、実作業で確認
| 1週間前 | 後任者が迷った箇所を資料に追記する | 後任者 | 前任者 | □ | 質問が出た場所は、次も迷いやすい
| 1週間前 | 上司が引継ぎ状況を確認する | 上司 | 前任者 | □ | 本人同士だけに任せず、抜けを確認
最終確認 | 最終週 | 未完了案件と期限付き業務を再確認する | 前任者 | 上司 | □ | 最終出社日前に必ず確認
| 最終週 | 取引先への担当変更連絡を確認する | 前任者 | 上司 | □ | 必要な相手だけでよい。社内だけで終わらせない
| 最終週 | システム権限・アカウント変更の依頼を確認する | 上司 | 管理担当 | □ | 退職・異動後にアクセスが残らないようにする
| 最終週 | 引継ぎ資料の保存場所を後任者と確認する | 前任者 | 後任者 | □ | ファイル名も分かりやすくしておく
| 最終週 | 引継ぎ完了の確認を行う | 前任者 | 上司 | □ | 口頭だけでなく、確認済みの状態を残す
引継ぎ後 | 1週間後 | 後任者から質問・不明点を回収する | 後任者 | 上司 | □ | 最初の1週間が一番質問が出やすい
| 1週間後 | 追加で分かった注意点を資料に追記する | 後任者 | 上司 | □ | 次の引継ぎでも使えるように残す
| 月末後 | 月末処理・締め処理で問題がなかったか確認する | 後任者 | 上司 | □ | 月次業務は実際に1回回してから見直す